## Budg
Direct cost
Task Name | Duration |  | Cost | Start | Finish | %Price | Price | M1 | M2 | M3 | M4 | M5
Local road | 98 |  | 1960300 | 2021-11-15 | 2022-03-30
Site Grading | 25 days |  | 370000 | 2021-11-15 | 2021-12-17 | 18.87% | 456068.4589
|  |  | Cash out |  |  |  |  | -177600 | -192400
|  |  | Cash in | [5 empty] | 456068.4589
Site Drainage | 46 days |  | 689300 | 2021-11-15 | 2022-01-17 | 35.16% | 849643.2128
|  |  | Cash out |  |  |  |  | -180100 | -343400 | -165800
|  |  | Cash in | [6 empty] | 849643.2128
Roadway | 73 days |  | 901000 | 2021-12-20 | 2022-03-30 | 45.96% | 1110588.3283
|  |  | Cash out | [5 empty] | -120900 | -153000 | -298666.67 | -328433.33
|  |  | Cash in | [8 empty] | 1110588.3283
Overhead | 500 | $/day | 49000
|  |  | CashOut |  |  |  |  | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 | -10000
Financial cost |  | Assumed | 7000
[7 empty] | Cash Flow | -367700 | -210631.5411 | 520843.2128 | -308666.67 | 772154.9983
Contingency |  | Assumed | 150000 |  |  |  | Cash | -367700 | -580170.0411 | -62227.6785 | -371205.4869 | 399093.484
[5 empty] | Overdraft | 6% | -6906.516 | -1838.5 | -2900.8502 | -311.1384 | -1856.0274
Profit |  | Assumed | 250000
|  | Total Price | 2416300