## Monitoring
Months | PV | EV | AV | ES
1 | 370220 | 124120 | 535000
2 | 2080080 | 1333220 | 2461000 | 1.5632
3 | 5730920 | 4442640 | 4562480 | 2.6471
4 | 9625720 | 7201100 | 7468600 | 3.3775
5 | 16050000
6 | 19688000
7 | 21400000
Wk | BV | EV | AV |  | EVM
# | k€ | k€ | k€ | ES | BAC | 435
1 | 112 | 37.5491 | 161.8497 |  | PD | 5
2 | 223 | 142.9311 | 263.8374 | 1.2787 | AT | 3
3 | 310 | 240.3137 | 246.7961 | 2.199
4 | 390 |  |  |  | CPI | 0.97373
5 | 435 |  |  |  | SPI($) | 0.77521
[5 empty] | SPI(t) | 0.733
[5 empty] | CEAC | 446.7341 | revise estimate
Profit estimate |  | k€ |  |  | TEAC | 6.8213 | revise estimate
| Price | 544 |  |  | Ex. Schedule delay | 1.8213
| penalties | -9.1063 | penalty rate | -5
| Revenues | 534.8937
| Budget Cost | -446.7341 | BAC
| Cost overrun | -11.7341 | CEAC | 435
| Costs | -458.4682
| Profit | 76.4255
| ROS |  | 14.05%