## 1
BCWS [k€] | current status | Q 3, 2014 | Q 4, 2014 | Q 1, 2015 | Q 2, 2015 | Q 3, 2015 | Q 4, 2015 | Q 1, 2016 | Q 2, 2016 | Q 3, 2016
Foundations | completed | 500 | 500
Structures | ongoing |  |  | 2000 | 2000 | 2000
Building services (HVAC) | ongoing |  |  |  |  | 500 | 500 | 500
Finishes | not started | [6 empty] | 500 | 500 | 500
WP [%] | current status | Q 3, 2014 | Q 4, 2014 | Q 1, 2015 | Q 2, 2015 | Q 3, 2015 | Q 4, 2015 | Q 1, 2016 | Q 2, 2016 | Q 3, 2016
Foundations | completed | 50 | 40 | 10
Structures | ongoing |  |  | 20 | 20 | 20 | 20
Building services (HVAC) | ongoing |  |  |  |  | 10 | 30
Finishes | not started
- Estimated target cost: €10millions | 10000
- Fixed Fee: € 1.5million | 1500
- Share of cost savings/overruns: 70% client/30% contractor | 70%
GMP: €14millions | 14000
- Contract deadline: September 30
Time incentive: €20,000 / week | 35
BCWP [k€] | BAC | Q 3, 2014 | Q 4, 2014 | Q 1, 2015 | Q 2, 2015 | Q 3, 2015 | Q 4, 2015
Foundations | 1000 | 500 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0
Structures | 6000 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
Building services (HVAC) | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 450
Finishes | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10000
ACWP | 7110
BCWP | 6400
BCWS | 8000
SI(€) | 80%
CI | 90.01%
ROLLOUT
BCWS |  | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 7500 | 8000
BCWP |  | 500 | 900 | 2200 | 3400 | 4750 | 6400
Earned schedule | 4.56
SI(t) | 76%
Case 1 - project ontime
EAC CR-based worst-case | 14617.5987
estimatedPrice to complete on time | 14732.3191
Price | 14000
profit for contractor | -617.5987
Case 2 - project delayed
EAC revised | 11109.375
estimated delay | 2.8421 | quarters
time penalty | 1193.6842
price - project delayed | 11082.8783
profit for contractor | -26.4967