## Sheet1
Task name | Budget at completion [k€] | % WS | % WP | Actual value [k€] | EV | BV
Feasibility analysis | 20 | 100 | 100 | 18 | 20 | 20
System design | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100
Functional specs | 40 | 100 | 90 | 32 | 36 | 40
Development | 240 | 90 | 80 | 180 | 192 | 216
Testing | 80 | 70 | 50 | 36 | 40 | 56
Pilot test | 90 | 20 | 10 | 8 | 9 | 18
Deployment site A | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Deployment site B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620 |  |  | 364 | 397 | 450
CI | 1.0907 | saving money
SI | 0.88222 | delayed
CR | 0.9622
EAC USING CR | 644.3541
NO SAVINGS ARE RELEASED IF WE WANT TO FINISH ONTIME