## Sheet1
Task name | BAC [k€] | % WS | % WP | ACWP [k€] | BCWP | BCWS | SI per task
As-is analysis | 20 | 100 | 100 | 24 | 20 | 20 | 1
Requirements & needs definition | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 1
Gap analysis | 40 | 100 | 100 | 30 | 40 | 40 | 1
Re-organizational model | 120 | 50 | 20 | 30 | 24 | 60 | 0.4
Job definition | 80 | 70 | 90 | 70 | 72 | 56 | 1.2857
HR assessment | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Deployment on pilot department | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Full deployment and coaching | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 530 |  |  | 244 | 256 | 276
critical path
CI | 1.0492
SI($) full project (wrong) | 0.92754
SI($) critical path | 184
OPTION 1 - PROJECT DELAYED
CEAC = BAC/CI | 505.1562 | $
TEAC = BC/SI CP | 0.043478 | months
Price | 1501.1562
Profit | 995.6522
OPTION 2 - PROJECT BROUGHT BACK ON SCHEDULE
CEAC = BAC/CR | 2.7454 | $
TEAC = BC | 8 | months
Price | 266.7454
Profit | 200