## Ex1
Gantt Chart
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
a
b
c
d
| BAC | WS | BCWS | WP | ACWP | BCWP
a | 100 | 100% | 100 | 100% | 80 | 100
b | 200 | 100% | 200 | 70% | 180 | 140
c | 200 | 0% | 0 | 0% |  | 0
d | 600 | 33% | 198 | 50% | 350 | 300
TOTAL | 1100 |  | 498 |  | 610 | 540
CI project | 0.88525
CEAC | 1242.5926
SI a-d | 1.3423
Si a-b-c | 0.8
TEAC a-d | 8.195
TEAC a-b-c | 10

## Ex2
Activity | predecessor | T normal | T crashed | C normal | C crashed | Slope
A |  | 6 | 3 | 6 | 9 | 1
B | A | 9 | 6 | 9 | 12 | 1
C | A | 3 | 2 | 4 | 6 | 2
D | C | 5 | 2 | 6 | 12 | 2
E | D | 2 | 1 | 2 | 3 | 1
F | B | 4 | 1 | 6 | 9 | 1
G | F | 8 | 5 | 8 | 17 | 3
|  |  |  | NORMAL | MAX CRASHED
A | B | F | G | 27 | 15
| C | D | E | 16 | 8
Case-scnarios |  | duration | direct cost | overhead | total
0-Normal |  | 27 | 41 | 67.5 | 108.5
1-A |  | 24 | 44 | 60 | 104
2-A,B |  | 21 | 47 | 52.5 | 99.5
3-A,B,E |  | 21 | 48 | 52.5 | 100.5
4-A,B,F |  | 18 | 50 | 45 | 95
5-A,B,E,F |  | 18 | 51 | 45 | 96